## SystemVerilog_검증
■ SystemVerilog_검증 프로젝트 진척도
단계 | 기간 | 항목 | 세부항목 | 진척도 | 담당자 | 계획 |  |  | 5월
[6 empty] | 시작일 | 종료일 | 소요일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일
프로젝트 선정 및 기획 단계 | 26.05.12 | 요구사항 정리 | UART/FIFO 검증 범위 정의 및 사양 분석 | 100% | 이찬미 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 1
|  |  | 검증 목표 및 PASS 기준 설정 | 100% | 이찬미 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 1
| 26.05.13 | 검증 기획 | UART RX/TX 및 FIFO 단독 검증 시나리오 구성 | 100% | 이찬미 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 1
|  |  | UART RX + FIFO RX 검증 구조 설계 | 100% | 이찬미 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 1
|  |  | UART + FIFO LOOPBACK 전체 통합 검증 시나리오 설계 | 100% | 이찬미 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 1
|  | 검증 환경 구성 | 클래스 기반(Generator, Driver, Monitor, Scoreboard) 구조 설계 | 100% | 이찬미 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 1
|  |  | Transaction / Mailbox 및 Interface 연결 환경 설계 | 100% | 이찬미 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 1
개발 및 구현 단계 | 2026-05-14 | UART RX 구현 | UART RX 모듈 SystemVerilog 소스코드 설계 및 구현 | 100% | 이찬미 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 1
|  |  | UART RX 단독 검증을 위한 전체 테스트벤치(TB) 설계 및 구축 | 100% | 이찬미 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 1
|  | UART TX 구현 | UART TX 모듈 SystemVerilog 소스코드 설계 및 구현 | 100% | 이찬미 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 1
|  |  | UART TX 단독 검증을 위한 전체 테스트벤치(TB) 설계 및 구축 | 100% | 이찬미 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 1
|  | FIFO 구현 | FIFO 모듈 SystemVerilog 소스코드 설계 및 구현 | 100% | 이찬미 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 1
|  |  | FIFO 단독 검증을 위한 전체 테스트벤치(TB) 설계 및 구축 | 100% | 이찬미 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 1
| 26.05.14 ~ 26.05.15 | UART RX+FIFO RX 구현 | UART RX + FIFO RX 모듈 SystemVerilog 소스코드 설계 및 구현 | 100% | 이찬미 | 26.05.14 | 26.05.15 | 2
|  |  | UART RX + FIFO RX 검증을 위한 전체 테스트벤치(TB) 설계 및 구축 | 100% | 이찬미 | 26.05.14 | 26.05.15 | 2
|  | UART + FIFO LOOPBACK 구현 | UART + FIFO LOOPBACK 모듈 SystemVerilog 소스코드 설계 및 구현 | 100% | 이찬미 | 26.05.14 | 26.05.15 | 2
|  |  | UART + FIFO LOOPBACK 검증을 위한 전체 테스트벤치(TB) 설계 및 구축 | 100% | 이찬미 | 26.05.14 | 26.05.15 | 2
검증 및 통합 단계 | 26.05.15 ~ 26.05.16 | UART RX 검증 | Preset 상태 및 Random 수신 데이터 정합성 검증 | 100% | 이찬미 | 2026-05-15 | 2026-05-16 | 2
|  |  | rx_done 신호 발생 및 데이터 샘플링 타이밍 확인 | 100% | 이찬미 | 2026-05-15 | 2026-05-16 | 2
|  | UART TX 검증 | Preset 상태 및 Random 송신 데이터 정합성 검증 | 100% | 이찬미 | 2026-05-15 | 2026-05-16 | 2
|  |  | 16x 오버샘플링 기반 Baud Rate 타이밍 정밀 검증 | 100% | 이찬미 | 2026-05-15 | 2026-05-16 | 2
| 26.05.16 | FIFO 검증 | Push/Pop 독립 동작 및 Full/Empty 경계 상태 검증 | 100% | 이찬미 | 2026-05-16 | 2026-05-16 | 1
|  |  | Random Push/Pop 시나리오 기반 데이터 순서 및 유실 검증 | 100% | 이찬미 | 2026-05-16 | 2026-05-16 | 1
|  | UART RX+FIFO RX 검증 | UART RX 수신 데이터의 FIFO 연동 및 입력 제어 검증 | 100% | 이찬미 | 2026-05-16 | 2026-05-16 | 1
|  |  | RX 환경과 FIFO 간 인터페이스 데이터 정합성 확인 | 100% | 이찬미 | 2026-05-16 | 2026-05-16 | 1
|  | UART + FIFO LOOPBACK 검증 | UART RX -> FIFO -> UART TX 전체 연동 흐름 검증 | 100% | 이찬미 | 2026-05-16 | 2026-05-16 | 1
|  |  | 1~16 순차 데이터 및 경계값 패턴 무손실 전송 검증 | 100% | 이찬미 | 2026-05-16 | 2026-05-16 | 1
|  | 디버깅 | 시뮬레이션 정체 이슈 디버깅(Troubleshooting) 및 해결 | 100% | 이찬미 | 2026-05-16 | 2026-05-16 | 1
|  |  | PASS/FAIL 로그 정리 및 최종 시뮬레이션 완료 | 100% | 이찬미 | 2026-05-16 | 2026-05-16 | 1
발표 및 문서화 단계 | 2026-05-17 | 시뮬레이션 결과 정리 | 주요 Waveform 캡처 및 정리 | 100% | 이찬미 | 2026-05-17 | 2026-05-17 | 1
|  |  | Baud Rate Timing 분석 결과 정리 | 100% | 이찬미 | 2026-05-17 | 2026-05-17 | 1
|  | 문서 작성 | 완료보고서 작성 및 데이터 정리 | 100% | 이찬미 | 2026-05-17 | 2026-05-17 | 1
|  |  | Block Diagram 및 검증 결과 문서화 | 100% | 이찬미 | 2026-05-17 | 2026-05-17 | 1
|  |  | 발표 PPT 제작 및 핵심 내용 정리 | 100% | 이찬미 | 2026-05-17 | 2026-05-17 | 1
|  | 발표 준비 | 발표 리허설 및 질의응답 피드백 반영 | 100% | 이찬미 | 2026-05-17 | 2026-05-17 | 1
|  | 최종 점검 | 예상 질문 대비 및 최종 데이터 점검 | 100% | 이찬미 | 2026-05-17 | 2026-05-17 | 1
| 26.05.18 | 발표 | 최종 프로젝트 발표 및 피드백 정리 | 100% | 이찬미 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 1

## 코참봇(아두이노) (hidden)
■ 프로젝트 진척도
단계 | 마감시간 | 항목 | 세부항목 | 진척도 | 담당자 |  | 2026-04-01 | [6 empty] | 2026-04-02 | [9 empty] | 2026-04-03
[6 empty] | 소요시간(m) | 9:10~10:00 | 10:10~11:00 | 11:10~12:00 | 13:00~13:50 | 14:00~14:50 | 15:00~15:50 | 16:00~16:50 | 9:10~10:00 | 10:10~11:00 | 11:10~12:00 | 13:00~13:50 | 14:00~14:50 | 15:00~15:50 | 16:00~16:50 | 17:00~17:50 | 18:00~18:50 | 19:00~19:50 | 9:10~10:00 | 10:10~11:00 | 11:10~12:00
주제 선정 | 2026-04-01 11:00 | 프로젝트 정의 | 프로젝트 범위 확정 및 요구사항 정의 | 100% | 공통 | 50
|  |  | 주제 구체화 및 시스템 사양 확정 | 100% | 공통 | 50
기획 | 2026-04-01 14:50 | 시스템 설계 | L293D 모터 제어 및 IR 통신을 활용한 수동 주행 알고리즘 핵심 원리 학습 | 100% | 공통 | 50
|  |  | 사용자 입력 기반의 조건부 주행 제어 및 센서 데이터 피드백 펌웨어 구조 학습 | 100% | 공통 | 50
|  |  | 프로젝트 관리 템플릿 적용 | 100% | 공통 | 50
|  |  | 시스템 핵심 기능 및 구조 정의 | 100% | 공통 | 50
|  |  | 실험 조건 및 성능 평가 기준 수립 | 100% | 공통 | 50
|  |  | 테스트 시나리오 수립 및 리스크 분석 | 100% | 공통 | 50
구현 | 2026-04-02 16:50 | 가상 회로 설계 | 주행 구동계(DC 모터) 및 RF 리모컨 수신 회로 설계 | 100% | 김연우 | 50
|  |  | 객체 감지(초음파 센서) 및 경보 알림(부저) 인터페이스 설계 | 100% | 이영현 | 100
|  |  | 인식 상태 정보 출력(LCD) 및 시각적 피드백(네오픽셀) 회로 설계 | 100% | 이찬미 | 100
|  |  | 적재 감지(압력센서) 및 적재 상태 표시 LED 회로 설계 | 100% | 정광근 | 100
|  | 펌웨어 개발 | 하드웨어 제어를 위한 통합 라이브러리 구축 및 전역 핀 맵핑 | 100% | 공통 | 50
|  |  | 모터 드라이버 및 RF 수신 모듈 제어 알고리즘 최적화 | 100% | 김연우 | 150
|  |  | 초음파 센서 데이터 처리 및 단계별 경보 시스템 구현 | 100% | 이영현 | 150
|  |  | 사용자 인터페이스(LCD) 및 상태별 네오픽셀 시각화 | 100% | 이찬미 | 150
|  |  | 압력 데이터 보정 및 적재 유무 판단 LED 로직 개발 | 100% | 정광근 | 150
|  |  | 통합 디버깅 및 하드웨어, 펌웨어 최적화 | 100% | 공통 | 150
테스트 | 2026-04-02 18:50 | 시스템 통합 검증 | 단위 테스트 | 100% | 공통 | 100
|  |  | 통합 테스트 | 100% | 공통 | 50
자료 정리 | 2026-04-03 10:00 | 최종 산출물 제작 및 정리 | 결과 보고서 제작 | 100% | 공통 | 100
|  |  | 발표 자료 제작 | 100% | 김연우, 이영현, 이찬미 | 100
발표 준비 | 2026-04-03 12:00 | 최종 점검 및 보고 | 발표준비 | 100% | 정광근 | 100

## 코참봇(아두이노)의 사본 (hidden)
■ 프로젝트 진척도
단계 | 마감시간 | 항목 | 세부항목 | 진척도 | 담당자 |  | 2026-04-01 | [6 empty] | 2026-04-02 | [6 empty] | 2026-04-03
[6 empty] | 소요시간(m) | 9:10~10:00 | 10:10~11:00 | 11:10~12:00 | 13:00~13:50 | 14:00~14:50 | 15:00~15:50 | 16:00~16:50 | 9:10~10:00 | 10:10~11:00 | 11:10~12:00 | 13:00~13:50 | 14:00~14:50 | 15:00~15:50 | 16:00~16:50 | 9:10~10:00 | 10:10~11:00 | 11:10~12:00 | 13:00~13:50 | 14:00~14:50 | 15:00~15:50 | 16:00~16:50
주제 선정 | 2026-04-01 11:00 | 프로젝트 정의 | 프로젝트 범위 확정 및 요구사항 정의 | 100% | 공통 | 50
|  |  | 주제 구체화 및 시스템 사양 확정 | 100% | 공통 | 50
기획 | 2026-04-01 14:50 | 시스템 설계 | L293D 모터 제어 및 IR 통신을 활용한 수동 주행 알고리즘 핵심 원리 학습 | 100% | 공통 | 50
|  |  | 사용자 입력 기반의 조건부 주행 제어 및 센서 데이터 피드백 펌웨어 구조 학습 | 100% | 공통 | 50
|  |  | 프로젝트 관리 템플릿 적용 | 100% | 공통 | 50
|  |  | 시스템 핵심 기능 정의 | 100% | 공통 | 50
|  |  | 실험 조건 및 성능 평가 기준 수립 | 100% | 공통 | 50
|  |  | 테스트 시나리오 수립 및 리스크 분석 | 100% | 공통 | 50
구현 | 2026-04-02 12:00 | 가상 회로 설계 | 시스템 레이아웃 배치 및 부품 정렬 | 100% | 이찬미 | 50
|  |  | 전원 계통 분리 및 공통 접지 설계 | 100% | 정광근 | 50
|  |  | 다중 센서(IR/압력/초음파) 인터페이스 통합 및 신호 가공을 위한 아날로그·디지털 회로 설계 | 100% | 이영현 | 50
|  |  | 출력 디바이스 및 알림 시스템 회로 설계 | 100% | 김연우 | 50
|  | 펌웨어 개발 | 하드웨어 인터페이스 동기화를 위한 제어 라이브러리 선언 및 전역 핀 맵핑 | 100% | 공통 | 50
|  |  | IR 프로토콜 데이터 분석 및 사용자 명령 기반 주행 인터페이스 매핑 | 100% | 이찬미 | 50
|  |  | 초음파·IR·압력 센서 기반 다중 조건 주행 인터록(Interlock) 및 안전 제어 알고리즘 개발 | 100% | 정광근 | 50
|  |  | 다중 센서 기반 시스템 상태 모니터링 | 100% | 이영현 | 50
|  |  | 디버깅 및 예외 처리 | 100% | 공통 | 50
테스트 | 2026-04-02 13:50 | 시스템 통합 검증 | 단위 테스트 | 100% | 공통
|  |  | 통함 테스트 | 100% | 공통
자료 정리 | 2026-04-02 16:50 | 최종 산출물 제작 및 정리 | 결과 보고서 제작
발표 자료 제작
발표 준비 | 2026-04-03 12:00 | 최종 점검 및 보고 | 발표준비 | 0% | 미정 | 50